## Özet Dashboard
FLUTTER POS PROJE İYİLEŞTİRME ANALİZİ
PROJE METRİKLERİ
Toplam Dart Dosyası | 156
Toplam Kod Satırı | 63524
Ortalama Dosya Boyutu | 407 | satır/dosya
Ekran Sayısı | 73
Servis Sayısı | 27
Model Sayısı | 14
Provider Sayısı | 4
Widget Sayısı | 16
KOD KALİTESİ SKORU
Mimari & Yapı | 8/10 | İyi ayrılmış katmanlar, tutarlı pattern
Hata Yönetimi | 6/10 | Çoğu serviste var ama tutarsız
Test Kapsamı | 1/10 | Neredeyse hiç test yok
Kod Tekrarı | 5/10 | Benzer ekranlar arası %30-40 tekrar
Performans | 7/10 | Debounce/throttle var ama optimizasyon eksik
Güvenlik | 7/10 | JWT doğru kullanılmış, hassas veri yok
Dokümantasyon | 3/10 | Minimal kod dokümantasyonu
Genel Skor | 5.3/10
KRİTİK BULGULAR
TODO/FIXME Yorumu | 17 | Tamamlanmamış özellikler | YÜKSEK
Print() Kullanımı | 6 | Prodüksiyonda print() kalmamalı | ORTA
Boş Catch Blokları | 2 | Sessiz hata bastırma | YÜKSEK
500+ Satır Dosyalar | 39 | Refactor gerekli | ORTA
Mock Veri Kullanan Servisler | 6 | Backend entegrasyonu eksik | YÜKSEK
Test Dosyası | 1 | Sadece placeholder test | KRİTİK
Hardcoded URL | 1 | localhost:8080 sabit yazılmış | YÜKSEK

## Dosya Bazlı Analiz
# | Modül | Dosya | Tip | Satır | Durum | Veri Kaynağı | Sorunlar | İyileştirme Önerisi
1 | accounts | account_statement_screen.dart | Ekran | 527 | Tamamlanmış | API
2 | accounts | account_summary_dashboard_screen.dart | Ekran | 460 | Tamamlanmış | API
3 | accounts | overdue_tracking_screen.dart | Ekran | 325 | Tamamlanmış | API
4 | accounts | payment_record_modal.dart | Modal | 298 | Tamamlanmış | Mock | API entegrasyonu yok | API bağlantısı ekle
5 | auth | login_screen.dart | Ekran | 447 | Tamamlanmış | API | Sosyal giriş placeholder | Sosyal giriş kaldır veya tamamla
6 | bulk_import | bulk_import_upload_screen.dart | Ekran | 803 | Tamamlanmış | Mock | Dosya yükleme simüle | Backend entegrasyonu
7 | bulk_import | bulk_import_review_screen_v2.dart | Ekran | 2461 | Kısmen | Mock | 3 TODO, çok büyük dosya | Bileşenlere ayır (<500 satır)
8 | bulk_import | simplified_bulk_import_screen.dart | Ekran | 600 | Gereksiz | Mock | v2 ile duplikat | SİL - v2 kullanılıyor
9 | bulk_import | supplier_import_review_table_screen.dart | Ekran | 731 | Gereksiz | Mock | review_screen ile duplikat | SİL - review_screen'e tab ekle
10 | categories | add_category_screen.dart | Ekran | 472 | Tamamlanmış | API
11 | categories | category_list_screen.dart | Ekran | 660 | Tamamlanmış | API
12 | categories | company_category_screen.dart | Ekran | 696 | Tamamlanmış | API
13 | customers | add_customer_screen.dart | Ekran | 468 | Tamamlanmış | API | Supplier form ile benzer | Ortak form widget çıkar
14 | customers | customer_list_screen.dart | Ekran | 691 | Tamamlanmış | API | Supplier list ile benzer | Ortak BaseListScreen oluştur
15 | customers | customer_account_detail_screen.dart | Ekran | 610 | Tamamlanmış | API | Supplier account ile benzer | Ortak AccountDetailWidget
16 | dashboard | modern_dashboard_screen.dart | Ekran | 866 | Tamamlanmış | API | Büyük dosya | Bileşenlere ayır
17 | finance | add_expense_screen.dart | Ekran | 363 | Tamamlanmış | API | Gelir ekranı yok | Gelir ekleme ekranı oluştur
18 | finance | expense_list_screen.dart | Ekran | 475 | Tamamlanmış | API
19 | finance | finance_dashboard_screen.dart | Ekran | 433 | Tamamlanmış | API
20 | hrm | employee_list_screen.dart | Ekran | 415 | Tamamlanmış | API | Ekleme/detay ekranı yok | CRUD ekranları ekle
21 | inventory | add_product_wizard_screen.dart | Ekran | 4758 | Tamamlanmış | API | ÇOK BÜYÜK - 4758 satır! | 5+ bileşene ayır (KRİTİK)
22 | inventory | enhanced_product_list_screen.dart | Ekran | 621 | Tamamlanmış | API | Boş catch bloğu | Hata loglama ekle
23 | inventory | product_detail_screen.dart | Ekran | 882 | Tamamlanmış | API | 3 TODO: OEM, cross-ref, edit | TODO'ları tamamla
24 | inventory | brands_screen.dart | Ekran | 736 | Tamamlanmış | API
25 | inventory | units_screen.dart | Ekran | 661 | Tamamlanmış | API
26 | inventory | barcode_management_screen.dart | Ekran | 812 | Tamamlanmış | API
27 | inventory | inventory_screen.dart | Ekran | 153 | Gereksiz | - | Sadece konteyner | Kaldır, doğrudan yönlendir
28 | menu | menu_screen.dart | Ekran | 413 | Tamamlanmış | -
29 | part_search | part_search_screen.dart | Ekran | 485 | Tamamlanmış | API
30 | pos | pos_sales_screen.dart | Ekran | 1253 | Eksik | Mock | 2 print(), mock veri, eksik | TAM YENİDEN YAZ
31 | profile | profile_screen.dart | Ekran | 287 | Tamamlanmış | API
32 | purchases | add_purchase_screen.dart | Ekran | 906 | Tamamlanmış | API | Büyük dosya | Bileşenlere ayırılabilir
33 | purchases | purchase_detail_screen.dart | Ekran | 836 | Tamamlanmış | API
34 | purchases | purchase_list_screen.dart | Ekran | 457 | Tamamlanmış | API
35 | reports | reports_screen.dart | Ekran | 636 | Kısmen | Lokal DB | TODO: Export eksik | Export fonksiyonu ekle
36 | reports | customer_sales_analysis_screen.dart | Ekran | 345 | Tamamlanmış | API
37 | reports | product_sales_analysis_screen.dart | Ekran | 300 | Eksik | API | Yarım kalmış | Tamamla
38 | reports | profit_overview_screen.dart | Ekran | 300 | Eksik | API | Yarım kalmış | Tamamla
39 | reports | sales_summary_screen.dart | Ekran | 400 | Kısmen | API |  | Tamamla
40 | sales | sales_screen.dart | Ekran | 100 | Eksik | Mock | Çalışmıyor | TAM YENİDEN YAZ
41 | scanner | barcode_scanner_screen.dart | Ekran | 429 | Tamamlanmış | Kamera
42 | settings | settings_screen.dart | Ekran | 664 | Kısmen | API | Placeholder özellikler | Backend entegrasyonu
43 | settings | theme_settings_drawer_advanced.dart | Ekran | 836 | Gereksiz | - | theme_drawer ile duplikat | BİRLEŞTİR
44 | stock | enhanced_stock_screen.dart | Ekran | 500 | Kısmen | API |  | Tamamla
45 | stock | multi_warehouse_stock_screen.dart | Ekran | 500 | Tamamlanmış | API
46 | stock | stock_alert_screen.dart | Ekran | 400 | Tamamlanmış | API
47 | stock | stock_count_review_screen.dart | Ekran | 400 | Tamamlanmış | API
48 | stock | stock_movement_history_screen.dart | Ekran | 500 | Tamamlanmış | API
49 | stock | stock_transfer_review_screen.dart | Ekran | 400 | Tamamlanmış | API
50 | stock | stock_value_report_screen.dart | Ekran | 400 | Tamamlanmış | API
51 | store | store_list_screen.dart | Ekran | 312 | Tamamlanmış | API
52 | store | add_store_screen.dart | Ekran | 350 | Tamamlanmış | API
53 | suppliers | supplier_list_screen.dart | Ekran | 500 | Tamamlanmış | API | Customer list ile benzer | Ortak widget çıkar
54 | suppliers | add_supplier_screen.dart | Ekran | 1086 | Tamamlanmış | API | Büyük, customer form ile benzer | Ortak form widget çıkar
55 | suppliers | supplier_account_detail_screen.dart | Ekran | 600 | Tamamlanmış | API | Customer account ile benzer | Ortak widget çıkar
56 | vehicles | vehicle_list_screen.dart | Ekran | 491 | Tamamlanmış | API
57 | vehicles | vehicle_compatibility_screen.dart | Ekran | 400 | Tamamlanmış | API
58 | warehouse | warehouse_list_screen.dart | Ekran | 596 | Tamamlanmış | API | Store list ile benzer | Ortak LocationList widget
59 | warehouse | add_warehouse_screen.dart | Ekran | 400 | Tamamlanmış | API | Store add ile benzer | Ortak form widget
60 | services | product_service.dart | Servis | 246 | Tamamlanmış | API | URL format hatası, boş catch | URL düzelt, catch logla
61 | services | sales_service.dart | Servis | 232 | Tamamlanmış | API
62 | services | stock_service.dart | Servis | 282 | Tamamlanmış | API | Tip uyumsuzluğu (int vs UUID) | UUID tipine geç
63 | services | customer_service.dart | Servis | 90 | Tamamlanmış | API
64 | services | supplier_service.dart | Servis | 148 | Tamamlanmış | API | Sessiz hata, Türkçe hata mesajı | Hata yönetimini düzelt
65 | services | finance_service.dart | Servis | 494 | Mock | Mock | Tamamen mock veri | API entegrasyonu yap
66 | services | report_service.dart | Servis | 309 | Mock | Mock | Hatalı iş mantığı (satır 129) | API entegrasyonu yap
67 | services | hrm_service.dart | Servis | 298 | Mock | Mock | Mock veri | API entegrasyonu yap
68 | services | purchase_service.dart | Servis | 92 | Tamamlanmış | API | Türkçe hata mesajları | Mesajları standartlaştır
69 | services | store_service.dart | Servis | 221 | Kısmen | API+Mock | Performans metrikleri mock | API ekle
70 | services | warehouse_service.dart | Servis | 209 | Kısmen | API+Mock | Kapasite metrikleri mock | API ekle
71 | providers | auth_provider.dart | Provider | 148 | Tamamlanmış | API | 2 print() kullanımı | Logger kullan
72 | providers | theme_provider.dart | Provider | 407 | Tamamlanmış | - | Kırılgan pipe-delimited parse | JSON serialize kullan
73 | providers | data_providers.dart | Provider | 233 | Tamamlanmış | API | Tip dönüşüm sorunu (satır 152) | UUID desteği ekle
74 | core/api | api_client.dart | Altyapı | 269 | Tamamlanmış | API
75 | core/constants | app_constants.dart | Altyapı | 57 | Tamamlanmış | - | Hardcoded localhost URL | Environment config kullan
76 | core/database | comprehensive_database.dart | Altyapı | 836 | Tamamlanmış | - | Büyük dosya | Modüllere ayır
77 | core/utils | validation_helper.dart | Altyapı | 303 | Tamamlanmış | -
78 | core/utils | performance_utils.dart | Altyapı | 136 | Tamamlanmış | -

## İyileştirme Planı
# | Kategori | İyileştirme | Etkilenen Dosyalar | Öncelik | Tahmini Efor | Etki
1 | Refactor | add_product_wizard_screen.dart'ı 5+ bileşene ayır (4758 satır) | add_product_wizard_screen.dart | KRİTİK | 3 gün | Bakım kolaylığı, test edilebilirlik
2 | Test | Unit test altyapısı kur (mockito, test paketi) | pubspec.yaml, test/ | KRİTİK | 1 gün | Kod güvenilirliği temeli
3 | Test | Servisler için unit testler yaz (en az %60 kapsam) | services/*.dart, test/ | KRİTİK | 5 gün | Hata önleme, güvenilirlik
4 | Yeni Ekran | Tam fonksiyonel POS satış ekranı oluştur | pos_sales_screen.dart (yeniden yaz) | KRİTİK | 5 gün | Temel iş fonksiyonu
5 | Backend | Finance servisi API entegrasyonu | finance_service.dart | KRİTİK | 2 gün | Gerçek veri kullanımı
6 | Config | Environment-based konfigürasyon (dev/staging/prod) | app_constants.dart, .env dosyaları | KRİTİK | 1 gün | Deployment güvenliği
7 | Yeni Ekran | Fatura sistemi (oluşturma + liste) | Yeni: invoice_screen.dart, invoice_list_screen.dart | YÜKSEK | 5 gün | Temel iş fonksiyonu
8 | Yeni Ekran | Satış detay ve liste ekranları | sale_detail_screen.dart, sale_list_screen.dart (yeniden yaz) | YÜKSEK | 3 gün | Satış takibi
9 | Yeni Ekran | Satış & satın alma iade ekranları | sale_return_screen.dart, purchase_return_screen.dart | YÜKSEK | 4 gün | İade yönetimi
10 | Yeni Ekran | Stok transfer oluşturma ekranı | stock_transfer_screen.dart | YÜKSEK | 2 gün | Depo yönetimi
11 | Refactor | Müşteri/Tedarikçi ortak widget'lar çıkar | add_customer, add_supplier, list, account_detail | YÜKSEK | 3 gün | %30 kod azaltma
12 | Backend | Report servisi API entegrasyonu | report_service.dart | YÜKSEK | 2 gün | Gerçek raporlama
13 | Backend | HRM servisi API entegrasyonu | hrm_service.dart | YÜKSEK | 1 gün | Gerçek çalışan verisi
14 | Hata | Boş catch bloklarını düzelt + logger ekle | product_service.dart, enhanced_product_list_screen.dart | YÜKSEK | 0.5 gün | Hata izlenebilirliği
15 | Hata | Print() kullanımlarını logger ile değiştir | auth_provider.dart, theme_provider.dart, pos_screen | YÜKSEK | 0.5 gün | Prodüksiyon kalitesi
16 | Hata | URL format hatası düzelt (product_service) | product_service.dart satır 158, 209, 226 | YÜKSEK | 0.5 gün | API çağrı hataları
17 | Hata | Tip uyumsuzluğu düzelt (int vs UUID) | stock_service.dart, data_providers.dart | YÜKSEK | 1 gün | Runtime hata önleme
18 | Temizlik | Gereksiz/duplikat ekranları sil | simplified_bulk_import, supplier_import_table, theme_drawer_adv | YÜKSEK | 0.5 gün | Kod temizliği
19 | Yeni Ekran | Kullanıcı yönetimi ekranı | user_management_screen.dart | YÜKSEK | 3 gün | Yetki yönetimi
20 | Yeni Ekran | Firma ayarları ekranı | company_settings_screen.dart | YÜKSEK | 2 gün | Firma konfigürasyonu
21 | Refactor | Mağaza/Depo ortak widget'lar çıkar | store_list, warehouse_list, add_store, add_warehouse | ORTA | 2 gün | Kod tekrarı azaltma
22 | Refactor | bulk_import_review_screen_v2.dart bileşenlere ayır (2461 satır) | bulk_import_review_screen_v2.dart | ORTA | 2 gün | Bakım kolaylığı
23 | Refactor | add_supplier_screen.dart bileşenlere ayır (1086 satır) | add_supplier_screen.dart | ORTA | 1 gün | Bakım kolaylığı
24 | Yeni Ekran | Gelir kaydı ekleme ekranı | add_income_screen.dart | ORTA | 1 gün | Finansal denge
25 | Yeni Ekran | Ödeme/tahsilat listesi ekranı | payment_list_screen.dart | ORTA | 2 gün | Ödeme takibi
26 | Yeni Ekran | Çalışan ekleme/detay ekranları | add_employee_screen.dart, employee_detail_screen.dart | ORTA | 2 gün | HRM tamamlama
27 | Yeni Ekran | Bildirim merkezi ekranı | notifications_screen.dart | ORTA | 2 gün | Kullanıcı deneyimi
28 | Eksik | Rapor ekranlarını tamamla | product_sales_analysis, profit_overview, sales_summary | ORTA | 3 gün | Raporlama tamamlama
29 | Eksik | product_detail TODO'ları tamamla (OEM, cross-ref, edit) | product_detail_screen.dart | ORTA | 2 gün | Özellik tamamlama
30 | Kalite | theme_provider JSON serileştirme | theme_provider.dart | ORTA | 0.5 gün | Veri bütünlüğü
31 | Kalite | Hata mesajlarını standartlaştır (TR/EN karışık) | supplier_service, purchase_service | ORTA | 0.5 gün | Tutarlılık
32 | Yeni Ekran | OEM/çapraz referans yönetimi ekranı | oem_cross_reference_screen.dart | ORTA | 2 gün | Parça yönetimi
33 | Test | Widget testleri yaz (kritik ekranlar) | test/widgets/ | ORTA | 5 gün | UI güvenilirliği
34 | Test | Integration testleri yaz (satış, stok akışları) | test/integration/ | ORTA | 5 gün | Akış güvenilirliği
35 | Dokümantasyon | Servis ve provider dosyalarına dartdoc ekle | services/*.dart, providers/*.dart | DÜŞÜK | 3 gün | Bakım kolaylığı
36 | Refactor | Mock veri dosyalarını screens'den core/data'ya taşı | mock_import_data, simple_mock_data_v2 | DÜŞÜK | 0.5 gün | Klasör düzeni
37 | Refactor | comprehensive_database.dart modüllere ayır | comprehensive_database.dart | DÜŞÜK | 1 gün | Bakım kolaylığı
38 | Yeni Ekran | Yedekleme/geri yükleme ekranı | backup_restore_screen.dart | DÜŞÜK | 2 gün | Veri güvenliği
39 | Yeni Ekran | Günlük özet raporu | daily_summary_screen.dart | DÜŞÜK | 1 gün | Raporlama
40 | Performans | Lazy loading ve pagination optimizasyonu | Tüm liste ekranları | DÜŞÜK | 2 gün | Performans

## TODO ve Hatalar
# | Dosya | Satır | Tip | İçerik | Öncelik
1 | quick_add_product_modal.dart | 53 | TODO | Implement barcode scanning | ORTA
2 | supplier_upload_wizard_screen.dart | 590 | TODO | Backend'e gönder | YÜKSEK
3 | supplier_file_upload_screen.dart | 70 | TODO | Backend'e dosya yükle | YÜKSEK
4 | file_preview_screen.dart | 28 | TODO | Backend'e analiz isteği gönder | YÜKSEK
5 | decision_table_screen.dart | 64 | TODO | Expansion panel/bottom sheet ile varyant formu göster | ORTA
6 | decision_table_screen.dart | 104 | TODO | Backend'e kaydet | YÜKSEK
7 | product_detail_screen.dart | 199 | TODO | Navigate to edit screen | YÜKSEK
8 | product_detail_screen.dart | 574 | TODO | Add OEM number dialog | ORTA
9 | product_detail_screen.dart | 692 | TODO | Add cross reference dialog | ORTA
10 | add_product_wizard_screen.dart | 4393 | TODO | Copy to clipboard | DÜŞÜK
11 | reports_screen.dart | 167 | TODO | Export report | ORTA
12 | supplier_import_review_table_screen.dart | 731 | TODO | Backend'e kaydet | YÜKSEK
13 | supplier_import_review_table_screen.dart | 753 | TODO | Gerçek veri kullan | YÜKSEK
14 | bulk_import_review_screen_v2.dart | 150 | TODO | Create new product modal | ORTA
15 | bulk_import_review_screen_v2.dart | 313 | TODO | Create dedicated add variant modal | ORTA
16 | bulk_import_review_screen_v2.dart | 324 | TODO | Integrate quick_variant_modal.dart | ORTA
17 | bulk_import_review_screen_v2.dart | 1229 | TODO | Tedarikçi bilgilerini UI'dan al | YÜKSEK
18 | product_service.dart | 227 | HATA | Boş catch bloğu - sessiz hata | YÜKSEK
19 | enhanced_product_list_screen.dart | 62 | HATA | Boş catch bloğu - sessiz hata | YÜKSEK
20 | product_service.dart | 158 | HATA | URL format hatası (/ eksik) | YÜKSEK
21 | stock_service.dart | 149 | HATA | int vs UUID tip uyumsuzluğu | YÜKSEK
22 | app_constants.dart | 3 | HATA | Hardcoded localhost URL | YÜKSEK
23 | pos_sales_screen.dart | 40 | UYARI | print() prodüksiyonda | ORTA
24 | pos_sales_screen.dart | 53 | UYARI | print() prodüksiyonda | ORTA
25 | theme_provider.dart | 227 | UYARI | print() prodüksiyonda | ORTA
26 | theme_provider.dart | 246 | UYARI | print() prodüksiyonda | ORTA
27 | auth_provider.dart | 49 | UYARI | print() prodüksiyonda | ORTA
28 | auth_provider.dart | 109 | UYARI | print() prodüksiyonda | ORTA

## Servis Analizi
# | Servis | Satır | API Endpoint | Veri Kaynağı | Hata Yönetimi | Sorunlar
1 | auth_service.dart | 43 | security/authenticate | Mock aktif | try-catch + rethrow | useMockData = true
2 | product_service.dart | 246 | product/api/v1/products | API | try-catch + fallback | URL format hatası, boş catch
3 | sales_service.dart | 232 | product/api/v1/sales | API | Sağlam
4 | stock_service.dart | 282 | product/api/v1/stock-movements | API | İyi + fallback | int vs UUID tip sorunu
5 | customer_service.dart | 90 | product/api/v1/customers | API | try-catch + throw
6 | supplier_service.dart | 148 | product/api/v1/suppliers | API | Karışık | Sessiz hata, TR mesajlar
7 | finance_service.dart | 494 | api/finance/ | Mock aktif | İyi | Tamamen mock veri
8 | account_service.dart | 114 | product/api/v1/account-statements | API | İyi + null-safe
9 | report_service.dart | 309 | api/reports/ | Mock aktif | İyi | Hatalı iş mantığı (satır 129)
10 | sales_report_service.dart | 86 | product/api/v1/reports/sales | API | try-catch
11 | stock_report_service.dart | 57 | product/api/v1/reports/stock | API | try-catch
12 | category_service.dart | 148 | product/api/category | API | İyi
13 | company_category_service.dart | 103 | product/api/companycategory | API | İyi | İyi tasarlanmış multi-tenant
14 | purchase_service.dart | 92 | product/api/v1/purchases | API | try-catch + throw | TR hata mesajları
15 | brand_service.dart | 82 | product/api/brand | API | İyi + debug log
16 | unit_service.dart | 73 | product/api/unit | API | İyi
17 | store_service.dart | 221 | product/api/v1/stores | API + Mock | İyi | Performans metrikleri mock
18 | warehouse_service.dart | 209 | product/api/v1/warehouses | API + Mock | İyi | Kapasite metrikleri mock
19 | vehicle_service.dart | 101 | product/api/vehicle | API | İyi
20 | oem_service.dart | 56 | product/api/oem-number | API | İyi
21 | cross_reference_service.dart | 56 | product/api/cross-reference | API | İyi
22 | part_search_service.dart | 40 | product/api/part-search | API | İyi | Temiz implementasyon
23 | hrm_service.dart | 298 | api/hrm/employees | Mock aktif | İyi | Tamamen mock veri
24 | bulk_import_service.dart | 200 | product/api/v1/bulk-import | API | İyi
25 | service_locator.dart | 135 | - | - | - | Mükemmel DI pattern

## Benzer Ekranlar
# | Grup | Ekran 1 | Ekran 2 | Benzerlik % | Açıklama | Refactor Önerisi
1 | Müşteri/Tedarikçi Liste | customer_list_screen | supplier_list_screen | %80 | Arama, filtre, kart listesi, seçim modu aynı pattern | BaseEntityListScreen<T> oluştur
2 | Müşteri/Tedarikçi Form | add_customer_screen | add_supplier_screen | %70 | Ad, telefon, email, adres, vergi bilgileri aynı alanlar | EntityFormWidgets mixin oluştur
3 | Müşteri/Tedarikçi Hesap | customer_account_detail | supplier_account_detail | %75 | Bakiye, işlem listesi, ödeme kaydı aynı yapı | AccountDetailWidget<T> oluştur
4 | Mağaza/Depo Liste | store_list_screen | warehouse_list_screen | %65 | İstatistik kartları, arama, filtre chips, CRUD aynı | LocationListScreen<T> oluştur
5 | Mağaza/Depo Form | add_store_screen | add_warehouse_screen | %60 | Ad, kod, adres, telefon, durum aynı alanlar | LocationFormWidgets mixin
6 | Toplu Import v1/v2 | simplified_bulk_import | bulk_import_review_v2 | %50 | Aynı işlev, farklı uygulama | v2 kullan, simplified sil
7 | Tedarikçi Import Görünüm | supplier_import_review | supplier_import_review_table | %70 | Aynı veri, kart vs tablo görünümü | Tek ekranda görünüm toggle
8 | Tedarikçi Yükleme | supplier_file_upload | supplier_import_upload | %60 | Her ikisi de dosya yükleme | Tek yükleme ekranı
9 | Satış Ekranları | pos_sales_screen | sales_screen | %40 | Her ikisi de eksik satış ekranı, isim çakışması | Tek POS + ayrı SalesHistory
10 | Tema Drawer | theme_settings_drawer | theme_settings_drawer_advanced | %70 | Tema seçimi, renk ayarları benzer | Tek drawer, toggle ile detay
11 | Mock Veri | mock_import_data | simple_mock_data_v2 | %90 | Aynı amaç, farklı format | Birleştir veya sil

## Eksik Ekranlar
# | Modül | Ekran Adı | Amaç | Öncelik | Backend Durumu | Tahmini Efor
1 | Satış | pos_screen.dart (TAM POS) | Tam fonksiyonel POS: ürün arama, sepet, ödeme, fatura | KRİTİK | Sale entity mevcut | 5 gün
2 | Fatura | invoice_screen.dart | Fatura oluşturma ve görüntüleme, e-Fatura desteği | KRİTİK | Yeni entity gerekli | 5 gün
3 | Satış | sale_detail_screen.dart | Satış detay: fatura, ürünler, ödeme bilgileri | YÜKSEK | Sale entity mevcut | 2 gün
4 | Satış | sale_list_screen.dart | Satış geçmişi listesi, filtreler, arama | YÜKSEK | SaleService mevcut | 2 gün
5 | Satış | sale_return_screen.dart | Satış iade: neden, ürün seçimi, stok iadesi | YÜKSEK | SALE_RETURN_IN var | 3 gün
6 | Satın Alma | purchase_return_screen.dart | Satın alma iade: tedarikçiye iade, stok çıkışı | YÜKSEK | PURCHASE_RETURN_OUT var | 3 gün
7 | Stok | stock_transfer_screen.dart | Depolar arası transfer oluşturma | YÜKSEK | StockTransfer entity var | 2 gün
8 | Stok | stock_count_screen.dart | Stok sayım: depo seçimi, tarama, fark raporu | YÜKSEK | Kısmen mevcut | 3 gün
9 | Finans | add_income_screen.dart | Gelir kaydı ekleme (gider var, gelir yok) | YÜKSEK | Kısmen mevcut | 1 gün
10 | Finans | payment_list_screen.dart | Ödeme/tahsilat merkezi listesi | YÜKSEK | Payment entity var | 2 gün
11 | Fatura | invoice_list_screen.dart | Fatura listesi ve arama | YÜKSEK | Yeni entity gerekli | 2 gün
12 | Sistem | user_management_screen.dart | Kullanıcı, rol ve yetki yönetimi | YÜKSEK | UserDef, RoleDef var | 3 gün
13 | Sistem | company_settings_screen.dart | Firma: logo, vergi, fatura ayarları | YÜKSEK | Company entity var | 2 gün
14 | Araç | oem_cross_reference_screen.dart | OEM ve çapraz referans toplu yönetimi | YÜKSEK | OEM, CrossRef servis var | 2 gün
15 | Müşteri | customer_detail_screen.dart | Müşteri detay: iletişim, geçmiş, bakiye | ORTA | Customer entity var | 2 gün
16 | Tedarikçi | supplier_detail_screen.dart | Tedarikçi detay: iletişim, alımlar, bakiye | ORTA | Supplier entity var | 2 gün
17 | Rapor | supplier_purchase_analysis_screen.dart | Tedarikçi bazlı alım analizi | ORTA | Servisler mevcut | 2 gün
18 | Rapor | stock_report_screen.dart | Kapsamlı stok raporu: değer, ABC analizi | ORTA | Servisler mevcut | 2 gün
19 | Rapor | daily_summary_screen.dart | Günlük özet: satış, alım, stok hareketleri | ORTA | Servisler mevcut | 1 gün
20 | Finans | cash_flow_screen.dart | Nakit akışı: giriş-çıkış, dönemsel | ORTA | Kısmen mevcut | 2 gün
21 | HRM | add_employee_screen.dart | Çalışan ekleme/düzenleme formu | ORTA | HrmService var | 1 gün
22 | HRM | employee_detail_screen.dart | Çalışan detay: performans, izin, maaş | ORTA | Kısmen mevcut | 2 gün
23 | Araç | vehicle_add_screen.dart | Araç ekleme tam ekran formu (mevcut dialog yetersiz) | ORTA | Vehicle entity var | 1 gün
24 | Bildirim | notifications_screen.dart | Bildirim merkezi: stok, vade, sistem | ORTA | Yeni yapı gerekli | 3 gün
25 | Satış | quick_sale_screen.dart | Hızlı barkod satışı, mobil optimize | ORTA | Sale entity var | 2 gün
26 | Sistem | backup_restore_screen.dart | Yedekleme ve veri aktarma | DÜŞÜK | Yeni yapı gerekli | 3 gün